## Arbeitszeit
Zeiterfassung
|  | KW 12 |  |  |  | KW 13 |  |  |  | KW 14 |  |  |  | KW 15 |  |  |  | KW 16 |  |  |  | KW 17 |  |  |  | KW 18 |  |  |  | KW 19 |  |  | KW 20 |  |  | KW 21 |  |  | KW 22 |  |  | KW 23 |  |  | KW 24 |  |  | KW 25 |  |  | KW 26 |  |  | KW 27
|  | IST [h] | IST (kumuliert) [h] | SOLL (kumuliert) [h] |  | IST [h] | IST (kumuliert) [h] | SOLL (kumuliert) [h] |  | IST [h] | IST (kumuliert) [h] | SOLL (kumuliert) [h] |  | IST [h] | IST (kumuliert) [h] | SOLL (kumuliert) [h] |  | IST [h] | IST (kumuliert) [h] | SOLL (kumuliert) [h] |  | IST [h] | IST (kumuliert) [h] | SOLL (kumuliert) [h] |  | IST [h] | IST (kumuliert) [h] | SOLL (kumuliert) [h] |  | IST [h] | IST (kumuliert) [h] | SOLL (kumuliert) [h] | IST [h] | IST (kumuliert) [h] | SOLL (kumuliert) [h] | IST [h] | IST (kumuliert) [h] | SOLL (kumuliert) [h] | IST [h] | IST (kumuliert) [h] | SOLL (kumuliert) [h] | IST [h] | IST (kumuliert) [h] | SOLL (kumuliert) [h] | IST [h] | IST (kumuliert) [h] | SOLL (kumuliert) [h] | IST [h] | IST (kumuliert) [h] | SOLL (kumuliert) [h] | IST [h] | IST (kumuliert) [h] | SOLL (kumuliert) [h] | IST [h] | IST (kumuliert) [h] | SOLL (kumuliert) [h]
| Timo Fischer | 3.5 | 3.5 | 10 |  | 6 | 9.5 | 20 |  | 8 | 17.5 | 30 |  | 7 | 24.5 | 40 |  | 16.5 | 41 | 50 |  | 8 | 49 | 60 |  | 8 | 57 | 70 |  | 6 | 63 | 80 | 10.5 | 73.5 | 90 | 6.5 | 80 | 100 | 14 | 94 | 110 | 9.5 | 103.5 | 120 | 6.5 | 110 | 130 | 17.5 | 127.5 | 140 | 6 | 133.5 | 150 | 11 | 144.5 | 160
| Moritz Hartmann | 3.5 | 3.5 | 10 |  | 4.5 | 8 | 20 |  | 7.5 | 15.5 | 30 |  | 5.5 | 21 | 40 |  | 6 | 27 | 50 |  | 1.5 | 28.5 | 60 |  | 9 | 37.5 | 70 |  | 5.5 | 43 | 80 | 10 | 53 | 90 | 15 | 68 | 100 | 13 | 81 | 110 | 15.5 | 96.5 | 120 | 13.5 | 110 | 130 | 18.5 | 128.5 | 140 | 8 | 136.5 | 150 | 9 | 145.5 | 160
| Nick Bauer | 4 | 4 | 10 |  | 5.5 | 9.5 | 20 |  | 8 | 17.5 | 30 |  | 14.75 | 32.25 | 40 |  | 15 | 47.25 | 50 |  | 9.35 | 56.6 | 60 |  | 8 | 64.6 | 70 |  | 11.5 | 76.1 | 80 | 8.8333 | 84.9333 | 90 | 2 | 86.9333 | 100 | 14 | 100.9333 | 110 | 2 | 102.9333 | 120 | 11.5 | 114.4333 | 130 | 16 | 130.4333 | 140 | 7 | 137.4333 | 150 | 11 | 148.4333 | 160
| Bebizehra Khan | 4.5 | 4.5 | 10 |  | 4.5 | 9 | 20 |  | 6.5 | 15.5 | 30 |  | 7.3333 | 22.8333 | 40 |  | 13.5 | 36.3333 | 50 |  | 11.5 | 47.8333 | 60 |  | 11.5 | 59.3333 | 70 |  | 7 | 66.3333 | 80 | 9.5 | 75.8333 | 90 | 11 | 86.8333 | 100 | 10 | 96.8333 | 110 | 11.5 | 108.3333 | 120 | 11.6667 | 120 | 130 | 13 | 133 | 140 | 9 | 142 | 150 | 7 | 149 | 160
| Florian Seifarth | 4.5 | 4.5 | 10 |  | 10.5 | 15 | 20 |  | 6 | 21 | 30 |  | 12 | 33 | 40 |  | 11 | 44 | 50 |  | 10 | 54 | 60 |  | 11 | 65 | 70 |  | 11 | 76 | 80 | 10 | 86 | 90 | 11 | 97 | 100 | 7 | 104 | 110 | 9.5 | 113.5 | 120 | 11.5 | 125 | 130 | 10.5 | 135.5 | 140 | 9 | 144.5 | 150 | 11.5 | 156 | 160
| Summe | 20 | 20 | 50 |  | 31 | 51 | 100 |  | 36 | 87 | 150 |  | 46.5833 | 133.5833 | 200 |  | 62 | 195.5833 | 250 |  | 40.35 | 235.9333 | 300 |  | 47.5 | 283.4333 | 350 |  | 41 | 324.4333 | 400 | 48.8333 | 373.2667 | 450 | 45.5 | 418.7667 | 500 | 58 | 476.7667 | 550 | 48 | 524.7667 | 600 | 54.6667 | 579.4333 | 650 | 75.5 | 654.9333 | 700 | 39 | 693.9333 | 750 | 49.5 | 743.4333 | 800
| Timo Fischer | [6 empty] | Moritz Hartmann | [6 empty] | Nick Bauer | [6 empty] | Bebizehra Khan | [6 empty] | Florian Seifarth
| Gesamtzeit | [6 empty] | Gesamtzeit | [6 empty] | Gesamtzeit | [6 empty] | Gesamtzeit | [6 empty] | Gesamtzeit
| Date | Time [min] | Eigenarbeit | Meeting |  |  |  | Date | Time [min] | Eigenarbeit | Meeting |  |  |  | Date | Time [min] | Eigenarbeit | Meeting |  |  |  | Date | Time [min] | Eigenarbeit | Meeting |  |  |  | Date | Time [min] | Eigenarbeit | Meeting
KW 12 | 2025-03-16 | [5 empty] | KW 12 | 2025-03-16 | [5 empty] | KW 12 | 2025-03-16 | [5 empty] | KW 12 | 2025-03-16 | [5 empty] | KW 12 | 2025-03-16
| 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-17 | [6 empty] | 2025-03-17
| 2025-03-18 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-03-18 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-03-18 | 120 |  | Vorlesung, Befragung der Cafeteria |  |  |  | 2025-03-18 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-03-18 | 90 |  | Vorlesung
| 2025-03-19 | [6 empty] | 2025-03-19 | [6 empty] | 2025-03-19 | [6 empty] | 2025-03-19 | [6 empty] | 2025-03-19
| 2025-03-20 | 120 | Ideen Sammlung |  |  |  |  | 2025-03-20 | [6 empty] | 2025-03-20 | [6 empty] | 2025-03-20 | [6 empty] | 2025-03-20
| 2025-03-21 | [6 empty] | 2025-03-21 | [6 empty] | 2025-03-21 | 120 | Mindmap |  |  |  |  | 2025-03-21 | 180 | Brainstorming |  |  |  |  | 2025-03-21 | 180 | Brainstorming
| 2025-03-22 | [6 empty] | 2025-03-22 | 120 | Brainstorming |  |  |  |  | 2025-03-22 | [6 empty] | 2025-03-22 | [6 empty] | 2025-03-22
KW 13 | 2025-03-23 | 120 |  | Einarbeitung / Mindmap |  |  | KW 13 | 2025-03-23 | [5 empty] | KW 13 | 2025-03-23 | 120 |  | Einarbeitung / Mindmap |  |  | KW 13 | 2025-03-23 | [5 empty] | KW 13 | 2025-03-23 | 120 |  | Einarbeitung / Mindmap
| 2025-03-24 | [6 empty] | 2025-03-24 | 60 | Mindmap |  |  |  |  | 2025-03-24 | [6 empty] | 2025-03-24 | 120 |  | Mindmap |  |  |  | 2025-03-24
| 2025-03-25 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-03-25 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-03-25 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-03-25 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-03-25 | 90 |  | Vorlesung
| 2025-03-26 | [6 empty] | 2025-03-26 | [6 empty] | 2025-03-26 | [6 empty] | 2025-03-26 | [6 empty] | 2025-03-26
| 2025-03-27 | 60 | Brainstorming |  |  |  |  | 2025-03-27 | 120 | Recherche mögliche Bezahlmöglichkeiten |  |  |  |  | 2025-03-27 | [6 empty] | 2025-03-27 | [6 empty] | 2025-03-27 | 300 | Brainstorming / Konzepterstellung Bestellvorgang
| 2025-03-28 | 90 | Recherche |  |  |  |  | 2025-03-28 | [6 empty] | 2025-03-28 | 120 | Recherche Entwicklungstool |  |  |  |  | 2025-03-28 | 60 | Brainstorming |  |  |  |  | 2025-03-28 | 120 | Konzepterstellung Bestätigungsmail
| 2025-03-29 | [6 empty] | 2025-03-29 | [6 empty] | 2025-03-29 | [6 empty] | 2025-03-29 | [6 empty] | 2025-03-29
KW 14 | 2025-03-30 | [5 empty] | KW 14 | 2025-03-30 | [5 empty] | KW 14 | 2025-03-30 | [5 empty] | KW 14 | 2025-03-30 | [5 empty] | KW 14 | 2025-03-30
| 2025-03-31 | 390 |  | Entwicklungs- & mobile Testumgebung einrichten & Daily Scrum |  |  |  | 2025-03-31 | 90 | Bewertung Bezahlmöglichkeiten |  |  |  |  | 2025-03-31 | 390 |  | Entwicklungs- & mobile Testumgebung einrichten & Daily Scrum |  |  |  | 2025-03-31 | 60 |  | PP vorbereiten, Daily-Scrum |  |  |  | 2025-03-31 | 60 |  | PP vorbereiten, Daily-Scrum
| 2025-04-01 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-04-01 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-04-01 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-04-01 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-04-01 | 90 |  | Vorlesung
| 2025-04-02 | [6 empty] | 2025-04-02 | 180 | Vorbereitung Projektdoku und schreiben erster Kapitel |  |  |  |  | 2025-04-02 | [6 empty] | 2025-04-02 | 60 | Kontaktaufnahme Gastronomie Klärung API NFC/QR |  |  |  |  | 2025-04-02 | 60 | Recherche Software
| 2025-04-03 | [6 empty] | 2025-04-03 | 90 | Test NFC-Chip Studentenausweis |  |  |  |  | 2025-04-03 | [6 empty] | 2025-04-03 | 180 | Entwicklung eines Designkonzepts für die Website ​ |  |  |  |  | 2025-04-03 | 150 | Einarbeiten VS Code
| 2025-04-04 | [6 empty] | 2025-04-04 | [6 empty] | 2025-04-04 | [6 empty] | 2025-04-04 | [6 empty] | 2025-04-04
| 2025-04-05 | [6 empty] | 2025-04-05 | [6 empty] | 2025-04-05 | [6 empty] | 2025-04-05 | [6 empty] | 2025-04-05
KW 15 | 2025-04-06 | [5 empty] | KW 15 | 2025-04-06 | [5 empty] | KW 15 | 2025-04-06 | [5 empty] | KW 15 | 2025-04-06 | [5 empty] | KW 15 | 2025-04-06 | 300 | Websiteerstellung
| 2025-04-07 | 90 | Recherche zum coden | Daily-Scrum |  |  |  | 2025-04-07 | [6 empty] | 2025-04-07 | 30 |  | Daily-Scrum |  |  |  | 2025-04-07 | 30 |  | Daily-Scrum |  |  |  | 2025-04-07 | 30 |  | Daily-Scrum
| 2025-04-08 | 90 |  | Vorlesung / Sprint Review |  |  |  | 2025-04-08 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-04-08 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-04-08 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-04-08 | 90 |  | Vorlesung
| 2025-04-09 | [6 empty] | 2025-04-09 | [6 empty] | 2025-04-09 | 330 | Git einrichten, coden, Backlog |  |  |  |  | 2025-04-09 | [6 empty] | 2025-04-09 | 60 | Vorbestellungen
| 2025-04-10 | [6 empty] | 2025-04-10 | 90 | Schreiben Projektdoku |  |  |  |  | 2025-04-10 | [6 empty] | 2025-04-10 | 20 | [5 empty] | 2025-04-10 | 120 | Website - Vorbestellungen, Profil, Datum
| 2025-04-11 | 60 | Datenbank recherchieren / coden |  |  |  |  | 2025-04-11 | [6 empty] | 2025-04-11 | 150 | App coden |  |  |  |  | 2025-04-11 | 180 | Einrichtung eines Github repositori es |  |  |  |  | 2025-04-11
| 2025-04-12 | 180 | Coden / Datenbank einbinden | Daily-Scrum |  |  |  | 2025-04-12 | 150 | PowerPoint, Projektdoku | Daily-Scrum |  |  |  | 2025-04-12 | 285 | PowerPoint, Backlog | Daily-Scrum |  |  |  | 2025-04-12 | 120 | Kontaktaufnahme Gastronomie | Daily-Scrum |  |  |  | 2025-04-12 | 120 | Website - Meine Bestellungen, Fußzeile | Daily-Scrum
KW 16 | 2025-04-13 | [5 empty] | KW 16 | 2025-04-13 | [5 empty] | KW 16 | 2025-04-13 | [5 empty] | KW 16 | 2025-04-13 | [5 empty] | KW 16 | 2025-04-13
| 2025-04-14 | 420 | Backlog pflegen, PowerPoint, Datenmodell | Konzept verfeinern, Sprint-Review Vorbereitung |  |  |  | 2025-04-14 | 150 | Sprint Vorbereitung Präsentation | Sprint Vorbereitung |  |  |  | 2025-04-14 | 450 |  | Sprint-Vorbereitung (Konzept der App visualisieren & Backlog sauber ziehen) |  |  |  | 2025-04-14 | 300 | Präsenation überarbeitet, Backlog angepasst, Push and Pull verstanden | Github einrichten, Sprint Vorbereitung |  |  |  | 2025-04-14 | 360 | Programmcode sortieren / Speiseplan, Startseite überarbeiten / Backlog pflegen | Github einrichten, Sprint Vorbereitung
| 2025-04-15 | 90 |  | Vorlesung / Sprint Review |  |  |  | 2025-04-15 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-04-15 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-04-15 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-04-15 | 90 |  | Vorlesung
| 2025-04-16 | 360 |  | Datenbank |  |  |  | 2025-04-16 | [6 empty] | 2025-04-16 | 360 |  | Datenbank |  |  |  | 2025-04-16 | 90 | Analyse der bestehenden Website & Planung der Designverbesserungen |  |  |  |  | 2025-04-16 | 120 | JavaScript Tutorial / Vorbestellungsseite
| 2025-04-17 | [6 empty] | 2025-04-17 | [6 empty] | 2025-04-17 | [6 empty] | 2025-04-17 | 120 | Überarbeitung der Speiseplan-Seite |  |  |  |  | 2025-04-17 | 90 | Vorbestellungsseite/ Bestätigungsseite
| 2025-04-18 | 120 | Coden |  |  |  |  | 2025-04-18 | 120 | Informieren über Datenbank |  |  |  |  | 2025-04-18 | [6 empty] | 2025-04-18 | 120 | Anpassung des Layouts und der Farben |  |  |  |  | 2025-04-18
| 2025-04-19 | [6 empty] | 2025-04-19 | [6 empty] | 2025-04-19 | [6 empty] | 2025-04-19 | 90 | Integration von Bildern für Gerichte |  |  |  |  | 2025-04-19
KW 17 | 2025-04-20 | [5 empty] | KW 17 | 2025-04-20 | [5 empty] | KW 17 | 2025-04-20 | [5 empty] | KW 17 | 2025-04-20 | 60 | Verbesserung der Navigation und Benutzerführung |  |  |  | KW 17 | 2025-04-20
| 2025-04-21 | 180 | Coden/ Registrierungsprozess |  |  |  |  | 2025-04-21 | [6 empty] | 2025-04-21 | 441 | Dokumentation [3:20h] / Registrierung coden [4h] | Daily-Scrum |  |  |  | 2025-04-21 | 120 | Tests, Fehlerkorrekturen und Feinanpassungen | Meeting |  |  |  | 2025-04-21 | 270 | JavaScript Tutorial / Verknüpfung Meine Bestellungen - Vorbestellung | Meeting
| 2025-04-22 | 90 |  | Vorlesung / Sprint Review |  |  |  | 2025-04-22 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-04-22 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-04-22 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-04-22 | 90 |  | Vorlesung
| 2025-04-23 | [6 empty] | 2025-04-23 | [6 empty] | 2025-04-23 | [6 empty] | 2025-04-23 | 90 | Bestehendes Design analysiert | Github Meeting |  |  |  | 2025-04-23 | 30 |  | Meeting Github
| 2025-04-24 | [6 empty] | 2025-04-24 | [6 empty] | 2025-04-24 | [6 empty] | 2025-04-24 | 90 | Neues Speiseplan-Design entworfen |  |  |  |  | 2025-04-24
| 2025-04-25 | 120 | Product Backlog |  |  |  |  | 2025-04-25 | [6 empty] | 2025-04-25 | [6 empty] | 2025-04-25 | 60 | Layout des Speiseplans angepasst |  |  |  |  | 2025-04-25 | 180 | Einführung Supabase / Anmeldeprozess
| 2025-04-26 | 90 |  | Planung |  |  |  | 2025-04-26 | [6 empty] | 2025-04-26 | 30 |  | Planung |  |  |  | 2025-04-26 | 180 | Speiseplan-Design implementiert | Meeting Github |  |  |  | 2025-04-26 | 30 |  | Meeting Github
KW 18 | 2025-04-27 | [5 empty] | KW 18 | 2025-04-27 | [5 empty] | KW 18 | 2025-04-27 | [5 empty] | KW 18 | 2025-04-27 | 90 | Design in Vorbestellungsseite integriert |  |  |  | KW 18 | 2025-04-27
| 2025-04-28 | 390 | Coden / App-Layout und Funktion |  |  |  |  | 2025-04-28 | 300 | Einrichtung Visual Studio für NFC Kennungen | Meeting 30 Minuten |  |  |  | 2025-04-28 | 390 |  | Design/ Programmieren Daily-Scrum |  |  |  | 2025-04-28 | 180 | Darstellung getestet und dokumentiert | Meeting |  |  |  | 2025-04-28 | 360 | Registrierung / Neues Design Vorbes. einfügen / Doku: Auswahl Software / Präsi vorbereiten | Meeting
| 2025-04-29 | 90 |  | Vorlesung / Sprint Review |  |  |  | 2025-04-29 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-04-29 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-04-29 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-04-29 | 90 |  | Vorlesung
| 2025-04-30 | [6 empty] | 2025-04-30 | [6 empty] | 2025-04-30 | [6 empty] | 2025-04-30 | 90 | Integration des Studierendenwerk-Logos in die Startseite |  |  |  |  | 2025-04-30
| 2025-05-01 | [6 empty] | 2025-05-01 | [6 empty] | 2025-05-01 | [6 empty] | 2025-05-01 | 120 | Anpassung des Header Bereichs(Logo+Titel strukturiert) |  |  |  |  | 2025-05-01
| 2025-05-02 | [6 empty] | 2025-05-02 | [6 empty] | 2025-05-02 | [6 empty] | 2025-05-02 | [6 empty] | 2025-05-02 | 150 | Neues Design M. Bestll. / automat. Namen / Auswahl Preis
| 2025-05-03 | [6 empty] | 2025-05-03 | 150 | Installation und einrichtung X-Code |  |  |  |  | 2025-05-03 | [6 empty] | 2025-05-03 | 120 | Footer überarbeitet (Impressum, Datenschutz, Kontakt) |  |  |  |  | 2025-05-03 | 60 | Registrierung Design an Moodle
KW 19 | 2025-05-04 | [5 empty] | KW 19 | 2025-05-04 | [5 empty] | KW 19 | 2025-05-04 | [5 empty] | KW 19 | 2025-05-04 | 60 | Footer optisch angepasst und Position optimiert |  |  |  | KW 19 | 2025-05-04
| 2025-05-05 | 90 | Einarbeiten in Implementierung Datenbank |  |  |  |  | 2025-05-05 | 240 | Einarbeiten in X-Code. Versuch einer Testapp für Iphone und NFC-Chiperkennung aufzubauen |  |  |  |  | 2025-05-05 | 360 | Designkonzept in Programm umsetzen/ Technische Probleme beheben |  |  |  |  | 2025-05-05 | 90 | CSS-Struktur erweitert, optimiert und Kommentare ergänzt |  |  |  |  | 2025-05-05 | 210 | Registrierung Design an Moodle / SignUp
| 2025-05-06 | 90 |  | Vorlesung / Sprint Review |  |  |  | 2025-05-06 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-05-06 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-05-06 | [6 empty] | 2025-05-06
| 2025-05-07 | [6 empty] | 2025-05-07 | [6 empty] | 2025-05-07 | [6 empty] | 2025-05-07 | [6 empty] | 2025-05-07
| 2025-05-08 | [6 empty] | 2025-05-08 | [6 empty] | 2025-05-08 | [6 empty] | 2025-05-08 | 120 | Modernisierung und Optimierung des Webdesigns |  |  |  |  | 2025-05-08 | 240 | Registrierung/Anmeldung abgeschlossen/voll funktionsfähig
| 2025-05-09 | [6 empty] | 2025-05-09 | [6 empty] | 2025-05-09 | [6 empty] | 2025-05-09 | 90 | Entwicklung der Start und Anmeldeseite |  |  |  |  | 2025-05-09 | 150 | Datenbank für Speiseplan | Meeting
| 2025-05-10 | 180 | Datenbank Code checken / Powerpoint für Sprint Review |  |  |  |  | 2025-05-10 | [6 empty] | 2025-05-10 | 240 | Grundstruktur/ Reiter anlegen/ Reiter befüllen |  |  |  |  | 2025-05-10 | 60 | Anpassung der Logos |  |  |  |  | 2025-05-10 | 60 | Doku
KW 20 | 2025-05-11 | [5 empty] | KW 20 | 2025-05-11 | [5 empty] | KW 20 | 2025-05-11 | [5 empty] | KW 20 | 2025-05-11 |  | Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und Navigation |  |  |  | KW 20 | 2025-05-11
| 2025-05-12 | 120 | Powerpoint für Spring Review | Meeting |  |  |  | 2025-05-12 | 360 | Einrichtung Android Smartphone, Ausarbeitung mögliches Konzept für IOS-Verifizierung bei der Registrierung | Daily Scrum |  |  |  | 2025-05-12 | 320 | Einmal-Pin- Verifikation/ Statusbericht erstellen | Daily-Scrum |  |  |  | 2025-05-12 | 90 | Kleine Designanpassungen und Tests der Website | Meeting |  |  |  | 2025-05-12 | 300 | Datenbank Speiseplan in Vorbestellung, Meine Bestellung übernehmen / Datenbank übertragen | Meeting
| 2025-05-13 | 90 |  | Vorlesung / Sprint Review |  |  |  | 2025-05-13 | 120 | Coden |  |  |  |  | 2025-05-13 | [6 empty] | 2025-05-13 | [6 empty] | 2025-05-13
| 2025-05-14 | [6 empty] | 2025-05-14 | [6 empty] | 2025-05-14 | 30 |  | Absprache: App & Website |  |  |  | 2025-05-14 | 180 | Design und Benutzeroberfläche der Website finalisiert und optisch angepasst |  |  |  |  | 2025-05-14 | 120 | Abmeldebutton, Fehlerbehebung | Absprache App/Website
| 2025-05-15 | 120 | Coden / App-Layout und Funktion |  |  |  |  | 2025-05-15 | [6 empty] | 2025-05-15 | [6 empty] | 2025-05-15 | 120 | Navigation und Seitenstruktur benutzerfreundlicher gestaltet |  |  |  |  | 2025-05-15 | 90 |  | Fehlerbehebung, Mergekonflikt Github
| 2025-05-16 | 120 | Coden Bestellvorgang /Powerpoint für Sprint Review |  |  |  |  | 2025-05-16 | [6 empty] | 2025-05-16 | [6 empty] | 2025-05-16 | 90 | Layout der Vorbestellungsseite optimiert und visuelle Elemente angepasst |  |  |  |  | 2025-05-16 | 90 | Neues Design integriert, Fehlersuche Vorbestellung
| 2025-05-17 | 180 | Powerpoint für Spring Review |  |  |  |  | 2025-05-17 | 120 | Coden |  |  |  |  | 2025-05-17 | 180 | Product-Backlog | Sprint Besprechung/ PowerPoint: Sprint2-Review |  |  |  | 2025-05-17 | 90 | Footer, Header und Farbschema überarbeitet und vereinheitlicht |  |  |  |  | 2025-05-17
KW 21 | 2025-05-18 | [5 empty] | KW 21 | 2025-05-18 | 300 | Coden |  |  |  | KW 21 | 2025-05-18 | [5 empty] | KW 21 | 2025-05-18 | 60 |  | Meeting Website |  |  | KW 21 | 2025-05-18 | 60 |  | Meeting Sprint Website
| 2025-05-19 | [6 empty] | 2025-05-19 | 510 | Coden & Product Backlog/Sprint vorbereitung | Sprintvorbereitung |  |  |  | 2025-05-19 | 120 | Video aufzeichnen/ PowerPoint | Sprint-vorbereitung |  |  |  | 2025-05-19 | 120 | Website getestet und finale Designkorrekturen durchgeführt | Meeting Sprint |  |  |  | 2025-05-19 | 180 | Design auf alle Seiten übernommen /Backlog, Sprintvorbereitung | Meeting Sprint
| 2025-05-20 | 90 |  | Sprint Review |  |  |  | 2025-05-20 | 90 |  | Sprint-Review |  |  |  | 2025-05-20 | [6 empty] | 2025-05-20 | 90 |  | Sprint Review |  |  |  | 2025-05-20 | 60 |  | Sprint 2
| 2025-05-21 | 120 | Datenbank pflegen, Speicherstruktur anpassen |  |  |  |  | 2025-05-21 | [6 empty] | 2025-05-21 | [6 empty] | 2025-05-21 | 90 | Analyse der Speiseplan-Seite |  |  |  |  | 2025-05-21 | 120 | Anpassung der Website an die App
| 2025-05-22 | [6 empty] | 2025-05-22 | [6 empty] | 2025-05-22 | [6 empty] | 2025-05-22 | 90 | Vorbestellungsbutton entfernt |  |  |  |  | 2025-05-22 | 120 | Anpassung der Website an die App
| 2025-05-23 | 180 | Coden Backend Navigation / App- Design |  |  |  |  | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 | [6 empty] | 2025-05-23 | 120 | Vorbestellte Gerichte kenntlich gemacht |  |  |  |  | 2025-05-23 | 120 | Speicherung Vorbestellungen in Datenbank
| 2025-05-24 | [6 empty] | 2025-05-24 | [6 empty] | 2025-05-24 | [6 empty] | 2025-05-24 | 90 | Anzeige der Gerichte erweitert |  |  |  |  | 2025-05-24
KW 22 | 2025-05-25 | [5 empty] | KW 22 | 2025-05-25 | [5 empty] | KW 22 | 2025-05-25 | 330 | Speiseplan/ Vorbestellung/ Bestellungen verwalten |  |  |  | KW 22 | 2025-05-25 | 90 | Test und finale Kontrolle |  |  |  | KW 22 | 2025-05-25 | 30 | Kleine Verbesserungen
| 2025-05-26 | 180 | Backlog | Sprint Besprechung/ Meeting mit Nick |  |  |  | 2025-05-26 | 300 | Coden Einmalcode Verifizierung | Meeting |  |  |  | 2025-05-26 | 210 | Dokumentation | Sprint Besprechung/ Meeting mit Timo |  |  |  | 2025-05-26 | 120 | Präsi vorbereiten | Meeting |  |  |  | 2025-05-26 | 180 | Doku (5.2 Funktionen / Anforderungen), Präsi vorbereiten | Meeting
| 2025-05-27 | [6 empty] | 2025-05-27 | [6 empty] | 2025-05-27 | [6 empty] | 2025-05-27 | [6 empty] | 2025-05-27
| 2025-05-28 | 240 | Terminplan | Konzept: AdminInterface |  |  |  | 2025-05-28 | [6 empty] | 2025-05-28 | 300 | Umsetzung: AdminInterface | Konzept: AdminInterface |  |  |  | 2025-05-28 | 90 | Analyse des Bestellprozesses |  |  |  |  | 2025-05-28 | 210 | Registrierungsprozess anpassen | Meeting Konzept Admin-Seite
| 2025-05-29 | [6 empty] | 2025-05-29 | [6 empty] | 2025-05-29 | [6 empty] | 2025-05-29 | 120 | Einrichtung von EmailJS |  |  |  |  | 2025-05-29
| 2025-05-30 | 120 | Coding Admin App QR-Scan-Vorgang/ weitere Planung |  |  |  |  | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 | [6 empty] | 2025-05-30 | 90 | Versandlogik eingebunden |  |  |  |  | 2025-05-30
| 2025-05-31 | 300 | Coding E-mail Verkehr Backend |  |  |  |  | 2025-05-31 | 480 | Coding |  |  |  |  | 2025-05-31 | [6 empty] | 2025-05-31 | 90 | E-Mail-Inhalte angepasst |  |  |  |  | 2025-05-31
KW 23 | 2025-06-01 | 60 |  | Besprechung: Aktueller Stand der App |  |  | KW 23 | 2025-06-01 | 90 |  | Besprechung: Aktueller Stand der App |  |  | KW 23 | 2025-06-01 | 60 |  | Besprechung: Aktueller Stand der App |  |  | KW 23 | 2025-06-01 | 120 | Verbindung von Frontend, Datenbank und E-Mail-Service getestet |  |  |  | KW 23 | 2025-06-01 | 120 | Admin-Seite erstellt
| 2025-06-02 | 60 |  | Daily Scrum |  |  |  | 2025-06-02 | 90 | Bildschirmaufnahme für Statusbericht | Daily-Scrum |  |  |  | 2025-06-02 | 60 | Statusbericht | Daily-Scrum |  |  |  | 2025-06-02 | 120 | Ergebnis dokumentiert | Daily Scrum |  |  |  | 2025-06-02 | 240 | Admin-Seite erstellt | Meeting
| 2025-06-03 | 90 |  | Vorlesung / Sprint Review |  |  |  | 2025-06-03 | 420 | Anpassung Registrierungsprozess Verifizierung durch Einmalcode und Foto vom Studentenausweis | Vorlesung |  |  |  | 2025-06-03 | [6 empty] | 2025-06-03 | 60 | Ablauf der Erinnerungsmail geplant |  |  |  |  | 2025-06-03 | 30 |  | Vorlesung
| 2025-06-04 | [6 empty] | 2025-06-04 | [6 empty] | 2025-06-04 | [6 empty] | 2025-06-04 | 90 | Supabase-Daten geprüft |  |  |  |  | 2025-06-04 | 180 | Neuen Registrierungsprozess aktualisiert
| 2025-06-05 | 360 | Coden Admin App, Bestellbestätigung, Deadline Abholung |  |  |  |  | 2025-06-05 | [6 empty] | 2025-06-05 | [6 empty] | 2025-06-05 | 90 | GitHub-Workflow vorbereitet |  |  |  |  | 2025-06-05
| 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-06-06 | 90 | Coden |  |  |  |  | 2025-06-06 | [6 empty] | 2025-06-06 | 90 | Abholdatum-Logik eingebaut |  |  |  |  | 2025-06-06
| 2025-06-07 | [6 empty] | 2025-06-07 | 240 | Coden |  |  |  |  | 2025-06-07 | [6 empty] | 2025-06-07 | 120 | EmailJS-Versand integriert |  |  |  |  | 2025-06-07
KW 24 | 2025-06-08 | [5 empty] | KW 24 | 2025-06-08 | [5 empty] | KW 24 | 2025-06-08 | [5 empty] | KW 24 | 2025-06-08 | 90 | GitHub Secrets eingerichtet |  |  |  | KW 24 | 2025-06-08 | 30 | Merge-Konflikte
| 2025-06-09 | 60 |  | Daily Scrum |  |  |  | 2025-06-09 | 240 | Coden, informieren über möglichkeiten des veröffentlichens | Daily-Scrum |  |  |  | 2025-06-09 | 600 | Coden/ Statusbericht | Daily-Scrum |  |  |  | 2025-06-09 | 160 | Workflow getestet und dokumentiert | Daily-Scrum |  |  |  | 2025-06-09 | 330 | Begrenzung / Status Bestellungen
| 2025-06-10 | 90 |  | Vorlesung / Sprint Review |  |  |  | 2025-06-10 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-06-10 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-06-10 | 90 |  | Vorlesung |  |  |  | 2025-06-10 | 90 |  | Vorlesung
| 2025-06-11 | [6 empty] | 2025-06-11 | [6 empty] | 2025-06-11 | [6 empty] | 2025-06-11 | 90 | Bestehende Bestellbestätigung und Erinnerungsmail kontrolliert |  |  |  |  | 2025-06-11 | 120 | Admin-Login
| 2025-06-12 | [6 empty] | 2025-06-12 | 480 | Coden |  |  |  |  | 2025-06-12 | [6 empty] | 2025-06-12 | 90 | Absender auf MensaGo No-Reply geändert, damit keine private E-Mail-Adresse sichtbar ist. |  |  |  |  | 2025-06-12 | 120 | Bestellabo
| 2025-06-13 | 120 | Testing Admin App |  |  |  |  | 2025-06-13 | [6 empty] | 2025-06-13 | [6 empty] | 2025-06-13 | 90 | Erinnerungsmail mit Gericht, Preis und Abholdatum geprüft. |  |  |  |  | 2025-06-13
| 2025-06-14 | 120 | Projekt Doku pflegen |  |  |  |  | 2025-06-14 | [6 empty] | 2025-06-14 | [6 empty] | 2025-06-14 | 90 | Benachrichtigung erstellt, wenn eine Bestellung nicht abgeholt wurde. |  |  |  |  | 2025-06-14
KW 25 | 2025-06-15 | [5 empty] | KW 25 | 2025-06-15 | [5 empty] | KW 25 | 2025-06-15 | [5 empty] | KW 25 | 2025-06-15 | 120 | Status-Update verbunden |  |  |  | KW 25 | 2025-06-15
| 2025-06-16 | 420 |  | Migration Datenbank |  |  |  | 2025-06-16 | 360 |  | Testing |  |  |  | 2025-06-16 | 420 |  | Migration Datenbank |  |  |  | 2025-06-16 | 60 | Spalte nicht_abgeholt_mail_gesendet genutzt, damit keine Mail doppelt verschickt wird. |  |  |  |  | 2025-06-16 | 360 |  | Testung App / Website
| 2025-06-17 | 90 |  | Sprint Review |  |  |  | 2025-06-17 | [6 empty] | 2025-06-17 | [6 empty] | 2025-06-17 | 60 | GitHub Actions getestet und Screenshots für die Präsentation dokumentiert. |  |  |  |  | 2025-06-17
| 2025-06-18 | [6 empty] | 2025-06-18 | 360 |  | Plakat entwerfen |  |  |  | 2025-06-18 | [6 empty] | 2025-06-18 | 360 | Plakat entwerfen |  |  |  |  | 2025-06-18
| 2025-06-19 | 540 | Fertigstellung App | Testing / Plakat |  |  |  | 2025-06-19 | 180 | Plakat fertigstellen |  |  |  |  | 2025-06-19 | 540 | Fertigstellung der App | Migration der Datenbank Testing der App Plakat / Meeting |  |  |  | 2025-06-19 | 180 | Plakat fertigstellen |  |  |  |  | 2025-06-19 | 180 | Bestätigungsseite durch PopUP ersetzt / Warenkorb design verbessert | Plakat / Meeting
| 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 | 210 | Registrierungsprozess überarbeiten und testen, Edge Function hinzufügen |  |  |  |  | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20 | [6 empty] | 2025-06-20
| 2025-06-21 | [6 empty] | 2025-06-21 | [6 empty] | 2025-06-21 | [6 empty] | 2025-06-21 | [6 empty] | 2025-06-21 | 90 | Audi-Report bearbeiten / Website auf Handy größe anpassen
KW 26 | 2025-06-22 | 120 | Bug Fixing App |  |  |  | KW 26 | 2025-06-22 | [5 empty] | KW 26 | 2025-06-22 | [5 empty] | KW 26 | 2025-06-22 | [5 empty] | KW 26 | 2025-06-22
| 2025-06-23 | [6 empty] | 2025-06-23 | 120 | Probleme beheben | Meeting |  |  |  | 2025-06-23 | 120 | Projekt-Doku |  |  |  |  | 2025-06-23 | 60 | Präsentation vorbereitet |  |  |  |  | 2025-06-23 | 270 | Doku / Problem mit Übertragung auf Handygröße gefixt | Meeting
| 2025-06-24 | 120 |  | APK Recherche |  |  |  | 2025-06-24 | [6 empty] | 2025-06-24 | [6 empty] | 2025-06-24 | [6 empty] | 2025-06-24
| 2025-06-25 | [6 empty] | 2025-06-25 | 120 | Recherche zum möglichen App Hosting |  |  |  |  | 2025-06-25 | [6 empty] | 2025-06-25 | [6 empty] | 2025-06-25 | 180 | Doku
| 2025-06-26 | [6 empty] | 2025-06-26 | [6 empty] | 2025-06-26 | [6 empty] | 2025-06-26 | 120 | Hausarbeit strukturiert |  |  |  |  | 2025-06-26
| 2025-06-27 | 120 | Bug Fixing App |  |  |  |  | 2025-06-27 | 60 | Projekt Doku |  |  |  |  | 2025-06-27 | 120 | Bug Fixing App |  |  |  |  | 2025-06-27 | 120 | Inhalte zur Umsetzung ergänzt |  |  |  |  | 2025-06-27
| 2025-06-28 | [6 empty] | 2025-06-28 | 180 | Projekt Doku |  |  |  |  | 2025-06-28 | 180 | Projekt Doku |  |  |  |  | 2025-06-28 | 120 | E-Mail-Funktionen beschrieben |  |  |  |  | 2025-06-28 | 90 | Doku
KW 27 | 2025-06-29 | [5 empty] | KW 27 | 2025-06-29 | [5 empty] | KW 27 | 2025-06-29 | [5 empty] | KW 27 | 2025-06-29 | 120 | Product Backlog überarbeitet |  |  |  | KW 27 | 2025-06-29
| 2025-06-30 | 360 | Product Backlog / Doku | Testing / Bug fixing / Präsentation vorbereiten |  |  |  | 2025-06-30 | 240 | Projekt Doku und Backlog |  |  |  |  | 2025-06-30 | 360 | Product Backlog / Doku | Testing / Bug fixing / Präsentation vorbereiten |  |  |  | 2025-06-30 | 120 | Hausarbeit final kontrolliert |  |  |  |  | 2025-06-30 | 390 | Doku | Testlauf / Vorbereitung Abschluspräsi
| 2025-07-01 | 300 |  | Abschlusspräsentation |  |  |  | 2025-07-01 | 300 |  | Abschlusspräsentation |  |  |  | 2025-07-01 | 300 |  | Abschlusspräsentation |  |  |  | 2025-07-01 | 300 | Abschlusspräsentation |  |  |  |  | 2025-07-01 | 300 |  | Abschlusspräsentation
| 2025-07-02 | [6 empty] | 2025-07-02 | [6 empty] | 2025-07-02 | [6 empty] | 2025-07-02 | [6 empty] | 2025-07-02
| 2025-07-03 | [6 empty] | 2025-07-03 | [6 empty] | 2025-07-03 | [6 empty] | 2025-07-03 | [6 empty] | 2025-07-03
| 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04 | [6 empty] | 2025-07-04
| 2025-07-05 | [6 empty] | 2025-07-05 | [6 empty] | 2025-07-05 | [6 empty] | 2025-07-05 | [6 empty] | 2025-07-05
| - | KW12 | KW13 | KW14 | KW15 | KW16 | KW17 | KW18 | KW19 | KW20 | KW21 | KW22 | KW23 | KW24 | KW25 | KW26 | KW27
| IST/Woche [h] | 20 | 31 | 36 | 46.5833 | 62 | 40.35 | 47.5 | 41 | 48.8333 | 45.5 | 58 | 48 | 54.6667 | 75.5 | 39 | 49.5
| IST (kumuliert) [h] | 20 | 51 | 87 | 133.5833 | 195.5833 | 235.9333 | 283.4333 | 324.4333 | 373.2667 | 418.7667 | 476.7667 | 524.7667 | 579.4333 | 654.9333 | 693.9333 | 743.4333
| SOLL (kumuliert) [h] | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800

## Product Backlog
PRODUCT BACKLOG
Projekt |  | Bestellsystem
Projektstart |  | 2026-03-18
Projektende
Ziel des Projekts |  | Bestellsystem für die Mensa der Hochschule Esslingen am Standort Göppingen entwickeln (SS26)
pw für Sprint-Arbeitsblätter = sfm
TaskId | PBI/Thema | Story | Sprint | Priority | Definition of Done | Status | Owner (nur eine Person) | Team | Time p.P. (estimated) | Time p.P. (needed) | Notizen
PBI-1 | Brainstorming | Einteilung und Strukturierung des Teams | 1 | middle | Die Teamstruktur ist festgelegt, Rollen sind verteilt und alle Aufgabenereiche sind definiert | Done |  |  | 180 | 240
PBI-2 | Rahmenbedingungen | Ideenfindung und festlegen der Rahmenbedingungen für die Durchführung des Projekts; Aufgabenverteilung an die einzelnen Gruppenmitglieder; Planung Spprint 1 | 1 | middle | Aufgaben sind verteilt; Rahmenbedingungen sind klar definiert, um basierend darauf ein Konzept zu erarbeiten | Done |  |  | 120
PBI-3 | Konzeptionierung | Erarbeitung eines Allgemeinen Konzepts für das Bestellsystem als Team | 1 | high | Ein fertiges Konzept ist erstellt, anhand dessen das Projekt umgesetzt werden kann | Done |  |  | 120
PBI-4 | Website-Recherche | Allgemeine Recherche zur Erstellung der Website | 1 | high | Wichtige Informationen zur Umsetzung des Projekts sind gesammelt | Done |  |  | 360 | 270
PBI-5 | Website-Konzeptionierung | Erstellung eines Konzepts zur Erstellung der Website | 1 | high | Ein fertiges Konzept zur Erstellung der Website ist erarbeitet | Done |  |  | 600
PBI-6 | App-Recherche | Allgemine Recherche zur Erstellung einer App | 1 | high | Wichtige Informationen zur Erstellung einer App sind gesammelt und implementierungsmöglichkeiten wurden diskutiert | Done |  |  | 960 | 640
PBI-7 | App-Konzeptionierung | Ausarbeiten eines Konzepts zur Implentierung der App für das Bestellsystem | 1 | high | Ein fertiges technisches Konzept zur Implementierung der App ist erarbeitet | Done |  |  | 480 | 240
PBI-8 | App-Frontend | Implementierung aller Frontend-bezogenen Features | 1 | high | Das User-Interface und alle User-Relevanten Funktionen sind implementiert und funktionsfähig | Done |  |  | - | 1005
PBI-9 | App-Backend | Implementierung der Backend-Lösungen und Datenbank-Kommunikation | 1 | high | Die Verbindung zum Bezahlsystem funktioniert und Zahlungen können erfolgreich verarbeitet werden | Cancelled |  |  | - | 665 | Nicht darstellbar, da man keinen zugriff auf die Finanzdaten der Hochschule und der Studenten bekommen kann. Bereits vorhandene Bezahlstruktur an der Hochschule wird weiterhin verwendet.
PBI-10 | Projekt-Dokumentation | Ausführliche, strukturierte und formatierte Dokumentation des Projekts, bei der alle Aufgaben und Probleme bei der Ausarbeitung des Projekts aufgezeigt werden. | 1 | high | Die Projektdokumentation ist vollständig verfasst mit allen Verzeichnissen, Quellen und Formatvorlagen | Done |  |  | -
PBI-11 | Bezahlmöglichkeiten | Der Ablauf und die Kanäle für die Bezahlung sind abgeklärt und implementiert | 1 | middle | Nach Bestellung kann über den implementierten Kanal bezahlt werden | Cancelled |  |  | - |  | Nicht darstellbar, da man keinen zugriff auf die Finanzdaten der Hochschule und der Studenten bekommen kann. Bereits vorhandene Bezahlstruktur an der Hochschule wird weiterhin verwendet.
PBI-12 | Website-Frontend | Implementierung aller Frontend-bezogenen Features | 2 | high | Die Website ist vollständig gestaltet und alle Seiten sind miteinander verknüpft und navigierbar. | Done | Florian Seifarth |  | - |  | Das Frontend der Website ist vollständig erstellt und funktionsfähig.
PBI-13 | Website-Backend | Anbindung von Datenbanken und Datenspeicherung | 2.3 | middle | Alle relevanten Daten (Nutzer, Speiseplan Bestellungen) werden in einer Datenbank gespeichert und abgerufen | Done | Florian Seifarth |  | - |  | Alle Daten liegen für App und Webseite zentral auf einem Hochschulserver
PBI-14 | Website-Funktionen | Implementieren eines Anmelde-/Registrierungsprozesses und eines Bestellvorgangs. | 2.3 | high | Nutzer können sich registrieren, anmelden und Bestellungen vollständig durchführen. | Done | Florian Seifarth |  | - |  | Alle Funktionalitäten können durchgeführt werden.
PBI-15 | NFC-Authentifizierung | Implementierung einer möglichkeit sich mit dem Studentenausweis zu Verifizieren und einzuloggen | 2.3 | middle | Nutzer können sich mit dem Studentenausweis in dem Registrierungsprozess Verifizieren und später eventuell einloggen | Cancelled | Moritz Hartmann |  |  |  | Nachdem es versucht wurde eine Option mit Scan des NFC-Chips zu implementieren, ist man zu dem entschluss gekommen, dass es keine Sinnvolle lösung mit Scan des NFC-Chips des Studentenausweises gibt. Stattdessen lösung über Visuelle erkennung des Studentenausweise
PBI-16 | Verifizierung mit dem Studentenausweis | Implementierung einer möglichkeit sich mit seinem Studentenausweis via Kamerascan zu Verifizieren und die Daten durch automatische Datenerkennung einzugeben | 3 | high | Nutzer können bei der Registrierung in der App ein Foto von ihrem Studentenausweis zur verifizierung machen, bei welchem Automatisch die Daten Name und Martrikelnummer erkannt werden. In der Website ist dies durch Drag and Drop eines Fotos des Studentenausweises umgesetzt | Done | Moritz Hartmann
PBI-17 | Admin-Seite | Implementieren einer Admin-Seite für das Mensa-Personal in Form einer App und einer Website | 3 | high | Das Mensa-Personal, hat eine Übersicht über das aktuelle Gericht, die Anzahl der Vorbestellungen, Vorschau der nächsten 5 Tage, Möglichkeit zur Vergabe freier Essen und kann QR-Codes einscannen. | Done
PBI-18
PBI-19
PBI-20
PBI-21
PBI-22
PBI-23
PBI-24
PBI-25
PBI-26
PBI-27
PBI-28
PBI-29
US-30
US-31
US-32 | Konzeptionierung | Entwicklung eines Montagekonzepts | 4 | high | Für den Zusammenbau des Prototyps wurde ein vollständiges Montagekonzept mit Montagereihenfolge entwickelt. | Done
US-33 | Montage | Montage der vorhandenen Bauteile | 4 | high | Alle bestellten Bauteile wurden entsprechend des Montage- und Elektronikkonzepts verbaut. | Done
US-34 | Test | Überprüfung der Funktionalität des zusammengebauten Prototyps | 4 | high | Es wurde überprüft, ob die Bauteile auch nach der Montage voll funktionsfähig sind. | Done |  |  |  |  | Alle Bauteile sind funktionsfähig.
US-35 | Konzeptionierung | Erstellung eines Messekonzepts | 4 | mid | Das Messekonzept ist erarbeitet und weitere Schritte sind abgeleitet. | Done
US-36 | Entwicklung | Erstellung der Unterlagen für die Hausmesse | 4 | mid | Die Unterlagen für die Hausmesse wurden erstellt und in den Druck gegeben. | Done
US-37 | Recherche | Recherche nach möglichen Grenzwerten der Messwerte | 4 | high | Die oberen und unteren Grenzwerte der festgelegten Messwerte wurden ermittelt. | Done
US-41 | Recherche | Stromversorgung für autarke Messstation | 5 | high | Eine Analyse bezüglich der Realisierung der autarken Stromversorgung wurde durchgeführt. | Done
US-45 | Entwicklung | Grafana | 5 | mid | Installation und Einbindung von Grafana | Done
US-46 | Entwicklung | Dashboard | 5 | mid | Konzeptionierung und Umsetzung eines Dashboards | Done
US-47 | Montage | Zusammenbau Elektronik für Außenmessstation | 6 | high | Alle Sensoren für die Außenmessstation wurden verbaut. | Done
US-48 | Entwicklung | Erstellung Schaltplan für Außenmessstation | 5 | high | Ein Schaltplan mit allen verbauten Sensoren und elektronischen Bauteilen wurde für die Außen-Messstation erstellt | Done
US-49 | Test | Überprüfung der Funktionsfähigkeit der verbauten Sensoren | 5 | high | Die Funktionalität der verbauten Sensoren wurde überprüft und die ausgegebenen Werte validiert. | Done
US-50 | Recherche | Überprüfung der Wetterfestigkeit der Sensoren der Außen-Messstation | 5 | high | Für den Einbau der Sensoren in ein oder außerhalb eines Gehäuses muss Kenntnis über die Wetterfestigkeit der Bauteile bestehen. | Done
US-51 | Entwicklung | 3D-Druck der Sensorhalterungen | 5 | high | Halterungen für die Sensoren der Außen-Messstation wurden mittels 3D-Druck gefertigt. | Done
US-52 | Konzeptionierung | Simulation Gehäuse mittels Autodesk Inventor | 6 | high | Eine Simulation des Gehäuses mit allen Komponenten für die Innenmessstation wurde erstellt. | Done
US-53 | Recherche | Recherche nach möglichen Grenzwerten der Messwerte | 6 | high | Die oberen und unteren Grenzwerte der festgelegten Messwerte wurden ermittelt. | Done
US-54 | Entwicklung | Kalibrierung der Sensoren | 6 | high | Die eingebauten Sensoren wurden entsprechend der ermittelten Grenzwerte kalibriert. | Done
US-55 | Recherche | Einbindung Appliance-Server | 6 | mid | Untersuchung der Möglichkeiten der Einbindung des Servers ins Hochschulnetzwerk und Anschluss an Cloudserver | Done
US-56 | Entwicklung | Test LoraWAN-Verbindung zu ESP | 6 | high | Die Verbindung zwischen LoraWAN und ESP wurde getestet | Done
US-57 | Entwicklung | LoraWAN-Protokoll | 6 | high | Eine Datenstruktur wurde definiert und im Code umgesetzt | Done
US-58 | Entwicklung | Fertigung der Sensorausbuchtungen im Gehäuse | 6 | high | Das Gehäuse wurde mit den notwendigen Ausbuchtungen für die Sensoren versehen. | Done
US-59 | Montage | Montage der Bauteile auf die Kunststoffplatte | 6 | high | Die elektronischen Bauteile werden auf einer Kunststoffplatte befestigt. | Done
US-60 | Montage | Montage der Kunststoffplatte in das Gehäuse | 6 | high | Die Kunststoffplatte wurde im Gehäuse montiert. | Done
US-61 | Test | Überprüfung der Eigenerwärmung der Sensoren | 6 | high | Die Eigenerwärmung der Sensoren wurde gemessen und entsprechende Maßnahmen (Lüftungsschlitze, Kühlsysteme etc.) getroffen. | Done
US-62 | Konzeptionierung | Anforderungen für das Präsentationsvideo zusammenstellen | 6 | mid | Alle Anforderungen für das Präsentationsvideo sind zusammengestellt und ein Drehbuch wurde geschrieben. | Done
US-63 | Entwicklung | Videoabschnitte werden nach Drehbuch gedreht | 6 | mid | Die Videoabschnitte wurden abgedreht und bearbeitet. | Done
US-64 | Entwicklung | Audioabschnitte werden für das Präsentationsvideo aufgenommen | 6 | mid | Die Audioabschnitte zum Video sind aufgenommen und bearbeitet. | Done
US-65 | Entwicklung | Zusammenschnitt zum fertigen Präsentationsvideo | 6 | mid | Das finale Präsentationsvideo wurde zusammengeschnitten und die Audioabschnitte hinterlegt. | Done
US-66 | Entwicklung | Ampel integration - Innenstation | 6 | high | Die Ampel soll zu besseren Lesbarkeit die LEDs ersetzen | Done
US-67 | Test | Kontinuierliche Tests zwischen Löten und funktionalität Sensoren/Programmcode -Innenstation | 6 | high | Die funktionalität der neuen Lötverbindungen und Platinenverkabelung muss für jeden Sensor einzeln getestet werden | Done
US-68 | Test | Kontinuierliche Tests zwischen Löten und funktionalität Sensoren/Programmcode -Außenstation | 6 | high | Die funktionalität der neuen Lötverbindungen und Platinenverkabelung muss für jeden Sensor einzeln getestet werden | Done
US-69 | Entwicklung | Ventilator integrieren - Innenstation | 6 | mid | Da die Innenstion Sensoren besitzt, die sehr warm werden können wird ein Ventilator benötigt | Done
US-70 | Entwicklung | Ventilator integrieren + Transistor - Außenstation | 6 | low | Für die Außenstation wird untersucht, ob ein Ventilator notwendig ist und wie er mit einem Transistor verschaltet werden kann, damit er nicht zu viel Energie der Batterie benötigt | Done
US-71 | Entwicklung | INA219 Sensor integrieren - Außenstation | 6 | high | Wird benötigt um die Spannung der Batterie auszulesen und den Ladestand zu ermitteln. Weiterhin kann erkannt werden, ob die Batterie geladen/entladen wird | Done
US-72 | Entwicklung | Schlafmodus ESP32 und Sensoren - Außenstation | 6 | high | Um den Stromverbrauch des ESP32 zu reduzieren an der Außenstation muss der Schlafmodus integriert werden | Done
US-73 | Test | Tests - Innenstation | 6 | high | Alle funktionalitäten der fertigen Box müssen ausgibig getestet werden | Done
US-74 | Test | Tests - Außenstation | 6 | high | Alle funktionalitäten der fertigen Box müssen ausgibig getestet werden | Done
US-75 | Konzeptionierung | Befestigung der Außen-Messstation | 6 | high | Die optimale Befestigungsweise für die Außen-Messstation wurde ermittelt. | Done
US-76 | Konzeptionierung | Befestigung der der Sensoren und des Solarpanels an Halterung | 6 | high | Es wurde ein Konzept für die Befestigung der Sensoren und des Solarpanels an der Wandhalterung entwickelt. | Done
US-77 | Bestellung | Bestellung der Befestigungskomponenten für die Außenstation | 6 | high | Die benötigten Komponenten für die Befestigung der Sensoren und des Solarpanels wurden bestellt. | Done
US-78 | Entwicklung | Fertigung des Gehäuses für die Außen-Messstation | 6 | high | ESP32, Akkuhalter etc. wurden ins Gehäuse verbaut. | Done
US-79 | Montage | Montage der Außenmessstation wood.ii | 6 | high | Die Wandhalterung sowie das Gehäuse mit den Hardwarekomponenten wurden am wood.ii montiert. | Done
US-80 | Dokumentation | Kontinuierliche Dokumentation der Projektschritte |  | high | Alle Projektschritte sind dokumentiert. | Done
US-81 | Dokumentation | Erstellung einer vollstädigen Dokumentation |  | mid | Alle Dokumentationsteile wurden zusammengefügt und eine vollständige Dokumentation ist erstellt. | Done
US-82
US-83
US-84
US-85
US-86
US-87
US-88
US-89
US-90
US-75
US-76
US-77
US-78
US-79
US-80
US-81
US-82
US-83
US-84
US-85
US-86
US-87
US-88
US-89
US-90
US-91
US-92
US-93
US-94
US-95
US-96
US-97
US-98
US-99
US-100
US-101
US-102
US-103
US-104
US-105
US-106
US-107
US-108
US-109
US-110
US-111
US-112
US-113
US-114
US-115
US-116
US-117
US-118
US-119
US-120
US-121
US-122
US-123
US-124
US-125
US-126
US-127
US-128
US-129
US-130
US-131
US-132
US-133
US-134
US-135
US-136
US-137
US-138
US-139
US-140
US-141
US-142
US-143
US-144
US-145
US-146
US-147
US-148
US-149
US-150
US-151
US-152
US-153
US-154
US-155
US-156
US-157
US-158
US-159
US-160
US-161
US-162
US-163
US-164
US-165
US-166
US-167
US-168
US-169
US-170
US-171
US-172
US-173
US-174
US-175
US-176
US-177
US-178
US-179
US-180
US-181
US-182
US-183
US-184
US-185
US-186
US-187
US-188
US-189
US-190
US-191
US-192
US-193
US-194
US-195
US-196
US-197
US-198
US-199
US-200
US-201
US-202
US-203
US-204
US-205
US-206
US-207

## Sprint 1 - SS
SPRINT 1
Projekt |  | Bestellsystem für die Mensa der Hochschule Esslingen am Standort Göppingen entwickeln (SS26)
Sprintstart |  | 2026-03-18
Sprintende |  | 2026-04-15
Sprintdauer
Ziel des Sprints |  | Ziel des ersten Sprints ist die strukturierte Ideensammlung, die Ausarbeitung eines fundierten Konzepts, die Einrichtung der benötigten Softwareumgebung sowie der Beginn der Implementierung.
PBI/Thema | TaskId | Story | Sprint | Priority | Definition of Done | Status | Owner | Team | Time p.P (estimated) | Time p.P (needed) | Notizen
PBI-1: Brainstorming | T-1.1: Ideen sammeln | Als Team möchten wir eine fertige Ideensammlung zur Umsetzung des Projekts, an der wir uns orientieren können | 1 | middle | Vollständige Gedankensammlung in einer MindMap | Done | Nick Bauer | Nick Bauer, Florian Seifarth, Timo Fischer | 180 | 240 | Betrachtung des Projektrahmens; Inklusives umfänglicher Einarbeitung: Erstellung & Vollständige Überarbeitung einer Mindmap
PBI-2: Rahmenbedingungen | T-2: Befragung der Cafeteria | Als Team möchten wir mehr über den IST-Zustand der Cafeteria erfahren, um anhand der Informationen weitere Schritte auszuarbeiten | 1 | middle | Gespräch geführt, Erkenntnisse dokumentiert | Done | Nick Bauer | Nick Bauer | 30 | 50 | Austausch mit der Cafeteria - Aktuelles vorgehen & Hürden
PBI-2: Rahmenbedingungen | T-2.1: IT-Infrastrukur | Als Team möchten wir mehr Informationen über das Studierendenwerk und die Verbeitung von Nutzerdaten herausfinden, um basierend darauf unser Konzept anzupassen | 1 | middle | Der Austausch mit dem Studierendenwerk hat stattgefunden und es wurde geklärt, ob auf bestehende Nutzerdaten zugegriffen werden kann oder ob eine eigene Datenbank aufgebaut werden muss. | Done | Khan Bebizehra | Khan Bebizehra | 60 |  | Anfrage an Cafeteria
PBI-3: Konzeptionierung | T-3.1: Konzept | Als Entwickler möchten wir ein fertiges Konzept zur technischen Umsetzung, um damit die Entwicklung der Website und App zu beginnen | 1 | high | Ein strukturiertes Konzept für das Bestellsystem ist erstellt und dokumentiert | Done |  | Alle | 180 | 150 | Schlichtes zusammentragen der gemeinsamen Vorarbeit; Strukturieren in eine gegliederte Form; Finalisieren und konkretisieren der einzelnen Punkte
PBI-4: Website-Recherche | T-4.1: Recherche | Als Entwickler möchten wir Informationen zur Websiteerstellung sammeln, um damit weitere Planung vorzunehmen und im Anschluss ein Konzept zu erarbeiten | 1 | middle | Eine Entwicklungsumgebung wurde ausgewählt und allgemeine Informationen darüber gesammelt | Done |  | Florian Seifarth, Khan Bebizehra | 180 | 120 | Recherche nach einer geeigneten Entwicklungsumgebung zur Erstellung der Website
PBI-4: Website-Recherche | T-4.2: Technische Grundlagen | Als Entwickler möchten wir eine fertig installierte Entwicklungsumgebung, mit der wir die Entwicklung der Website starten können. | 1 | middle | Die grundlegende Einarbeitung wurde abgeschlossen | Done |  | Florian Seifarth | 180 | 150 | Einarbeiten in Visual Studio Code
PBI-5: Website-Konzeptionierung | T-5.1:Frontend Struktur | Als Entwickler möchten wir ein fertiges Frontendkonzept einer Website, mit dem wir die Implementierung beginnen können | 1 | middle | Ein erstes Frontendkonzept der Website wurde erstellt. | Done |  | Khan Bebizehra | 180 | 150 | Webseiten analysiert, Konzept erstellt, Beispieloberfläche entwickelt
PBI-5: Website-Konzeptionierung | T-5.2: Frontend Implementierung | Als Entwickler wollen wir das Frontendkonzept der Website implementieren. | 1 | high | Eine erste funktionsfähige Grundstruktur der Website wurde implementiert. | Done |  | Florian Seifarth | 720 | 840 | Grundlegende Erstellung der Website, Implementierung des Frontendkonzepts
PBI-6: App-Recherche | T-6.1: Recherche | Als Entwickler möchten wir mehr Informationen zur Entwicklung von Apps, um damit eine Entwicklungsumgebung und Programmiersprache zu wählen | 1 | middle | Eine Entwicklungsumgebung wurde ausgewählt | Done |  | Nick Bauer | 180 | 120 | Recherche nach einer geeigneten Entwicklungsumgebung zur Erstellung einer mobilen App für Android & IOS
PBI-6: App-Recherche | T-6.2: Technische Grundlagen | Als Entwickler möchten wir eine installierte Entwicklungsumgebung, in der wir in unserer bevorzugten Programmiersprache coden und testen können | 1 | high | Geeignete Technologien wurden ausgewählt, installiert und die grundlegende Einarbeitung ist abgeschlossen | Done |  | Nick Bauer, Timo Fischer | 600 | 660 | Download & Installation Visual Studio Code; Erstellung eines Projekts; Importieren der benötigten Bibliotheken; Download & Installation Android Studio; Erstellen eines Android-Emulators auf Basis eines Google Pixel 6; Verknüpfung von VS-Code und dem Android-Emulator; Erste Funktionstest mit dem Emulator
PBI-6: App-Recherche | T-6.3: Kollaborative Umgebung | Als Entwickler möchten wir eine Cloud-Umgebung, in der wir live unsere Änderungen und Erkenntnisse teilen können und in der gemeinsam programmiert werden kann | 1 | middle | Die Teilnehmer des Teams können gemeinsam über GitHub an dem selben Projekt arbeiten | Done |  | Nick Bauer, Timo Fischer | 180 | 200 | Einrichtung von GitHub als Tool zur Versionverwaltung und kollaborativen Zusammenarbeit
PBI-7: App-Konzeptionierung | T-7.1: Design-Konzept | Als Entwickler möchten wir ein Konzept für das Design der App, um uns bei Design-Fragen daran zu orientieren | 1 | middle | Ein erstes Konzept für das Design der mobilen App wurde erarbeitet | Done |  | Nick Bauer, Timo Fischer | 180 | 135 | Design-Vorschläge vergleichen; implementierung überprüfen
PBI-7: App-Konzeptionierung | T7.2: Programm-Konzept | Als Entwickler wollen wir ein fertiges Konzept zur App-Struktur, um es als Konzeptrahmen bei der Implementierung der App zu verwenden |  | high | Eine erste funktionsfähige Grundstruktur der App wurde konzeptioniert | Done |  | Nick Bauer, Timo Fischer | 300 | 105 | Programmierkonzept ausarbeiten
PB-8: App-Frontend | T-8.1: Grundlegendes Layout | Als Entwickler haben wir das GUI grundlegend implementiert, so dass eine Navigation möglich ist | 1 | high | Eine erste funktionsfähige Grundstruktur der App wurde implementiert | Done |  | Nick Bauer, Timo Fischer | 300 | 225 | Benutzeroberfläche implementieren / optimieren
PB-9: App-Backend | T-9.1: Systemintegration | Als Entwickler wollen wir eine Lösung zur Speicherung und Verarbeitung der Daten | 1 | high | Eine geeignete Lösung für eine Datenbank wurde ausgewählt und recherchiert | Done |  | Nick Bauer, Timo Fischer | 180 | 360 | Recherche nach Datenbank-Lösungen für mobile Applikationen
PB-10: Projekt-Dokumentation | T-10.1 Formatvorlage | Als Entwickler wollen wir eine Formatvorlage, in welcher die Projekt-Dokumentation durchzuführen ist | 1 | low | Eine geeignete Formatvorlage wurde erstellt | Done | Moritz Hartmann | Moritz Hartmann | 120
PB-10: Projekt-Dokumentation | T10.2 Verfassen der Projekt-Dokumentation | Als Entwickler wollen wir eine Ausführliche Projekt-Dokumentation zu allen durchgeführten schritten während dem Projekt |  | middle | Erste Kapitel zur Ausgangslage und zum erarbeiteten Konzept wurden verfasst | Done |  | Alle | 180
PB-11: Bezahlmöglichkeiten | T11.1 Auswahl Zahlmöglichkeit | Als Entwickler wollen wir eine Zahlmöglichkeit anbieten, welche zum einen nutzerfreundlich als auch funktionell ist | 1 | middle | Unterschiedliche Bezahlmöglichkeiten wurden untersucht und verglichen | Done | Moritz Hartmann | Moritz Hartmann | 180 |  | Aktuell beste möglichkeit Bezahlung über aktuell vorhandene Infrastruktur mit Studentenausweis Eventuell spätere implementierung von online Zahlmöglichkeiten in der App und auf der Webseite
PB-10:
PB-11:
PB-10:
PB-11:
PB-10:
PB-11:
PB-10:
PB-11:
PB-10:
PB-11:
PB-10:
PB-11:
PB-10:
PB-11:
PB-10:
PB-11:
PB-10:
PB-11:
PB-10:

## Sprint 2 - SS
SPRINT 2
Projekt |  | Bestellsystem für die Mensa
Sprintstart |  | 2026-04-16
Sprintende |  | 2026-05-20
Sprintdauer |  | 5 Wochen
Ziel des Sprints |  | Das konzeptionierte Interface der App&Website coden / Eine gemeinsame Datenbank anbinden/ Erste Funktionalitäten implementieren
PBI/Thema | TaskId | Story | Sprint | Priority | Definition of Done | Status | Owner | Team | Time (estimated) | Time (needed) | Notizen
PBI-2: Rahmenbedingungen | T-2.1: IT-Infrastrukur | Als Team möchten wir mehr Informationen über das Studierendenwerk und die Verbeitung von Nutzerdaten herausfinden, um basierend darauf unser Konzept anzupassen | 1 | middle | Der Austausch mit dem Studierendenwerk hat stattgefunden und es wurde geklärt, ob auf bestehende Nutzerdaten zugegriffen werden kann oder ob eine eigene Datenbank aufgebaut werden muss. | In Progress | Khan Bebizehra | Khan Bebizehra | 60 |  | Anfrage an Cafeteria
PBI-5: Website-Konzeptionierung | T-5.2: Frontend Implementierung | Als Entwickler wollen wir das Frontendkonzept der Website implementieren. | 1 | high | Eine erste funktionsfähige Grundstruktur der Website wurde implementiert. | done |  | Florian Seifarth | 720 | 840 | Grundlegende Erstellung der Website, Implementierung des Frontendkonzepts
PBI-7: App-Konzeptionierung | T7.2: Programm-Konzept | Als Entwickler wollen wir ein fertiges Konzept zur App-Struktur, um es als Konzeptrahmen bei der Implementierung der App zu verwenden | 1 | high | Eine erste funktionsfähige Grundstruktur der App wurde konzeptioniert | done | Nick Bauer | Nick Bauer, Timo Fischer | 120 | 90 | Programmierkonzept ausarbeiten
PBI-8: App-Frontend | T-8.1: Grundlegendes Layout | Als Entwickler haben wir das GUI grundlegend implementiert, so dass eine Navigation möglich ist | 2 | high | Eine erste funktionsfähige Grundstruktur der App wurde implementiert | done | Nick Bauer | Nick Bauer, Timo Fischer | 600 | 570
PBI-8: App-Frontend | T-8.2:Grundlegender Registrierungsprozess | Als Entwickler wollen wir einen ersten funktionsfähigen Registrierungprozesses implementieren | 2 | high | Ein Registrierungsprozess ist vorhanden und an eine Datenbank angebunden | done | Nick Bauer | Nick Bauer, Timo Fischer | 240 | 210 | Ein konzeptioneller Registrierungsprozess ist mit der Supabase Datenbank möglich
PBI-8: App-Frontend | T-8.2:Grundlegender Registrierungsprozess | Als Entwickler wollen wir einen übersichtlichen Registrierungprozesses implementieren | 2 | middle | Der Registrierungsprozess ist übersichtlich und ansprechend gestaltet | done | Nick Bauer | Nick Bauer, Timo Fischer | 180 | 165
PBI-8: App-Frontend | T-8.3: Speiseplan-Anzeige | Als Nutzer möchte ich den aktuellen Speiseplan in der App einsehen, um meine Bestellung auszuwählen | 2 | high | Der Speiseplan wird dynamisch aus der Supabase-Datenbank geladen und korrekt angezeigt | done | Timo Fischer | Nick Bauer, Timo Fischer | 300 |  | Aktuell wird der Speiseplan live von der Website geladen (Keine 2 Wochen vorschau) Künftig: Speiseplan aus Datenbank laden und im UI darstellen
PBI-9: App-Backend | T-9.1: Systemintegration | Als Entwickler wollen wir eine Lösung zur Speicherung und Verarbeitung der Daten | 2 | high | Eine geeignete Lösung für eine Datenbank wurde ausgewählt und recherchiert | done | Timo Fischer | Nick Bauer, Timo Fischer | 300 | 305 | Recherche und Implementierung der SupaBase Datenbank
PBI-9: App-Backend | T-9.3: App & Website Synchronisation | Als Entwickler wollen wir sicherstellen, dass App und Website dieselbe Datenbankstruktur und Konzepte verwenden | 2 | low | Datenmodell und UI-Konzepte sind zwischen App und Website abgestimmt und einheitlich | done | Timo Fischer | Nick Bauer, Timo Fischer | 120 | 30 | Absprache mit Website-Team abgeschlossen (KW20)
PB-10: Projekt-Dokumentation | T10.2 Verfassen der Projekt-Dokumentation | Als Entwickler wollen wir eine Ausführliche Projekt-Dokumentation zu allen durchgeführten schritten während dem Projekt | 1 | middle | Erste Kapitel zur Ausgangslage und zum erarbeiteten Konzept wurden verfasst | Done |  | Alle | 180
PBI-12: Website-Frontend | T-12.1: Design/Benutzeroberfläche | Als Entwickler wollen wir das Design und die Benutzerberfläche der Website​ fertigstellen. | 2 | middle | Die Oberfläche und das Design sind fertiggestellt. | done | Bebizehra Khan | Florian Seifarth, Bebizehra Khan | 600 | 360 | Design ist auf der Anmeldestartseite erstellt, muss nur noch auf die anderen Seiten übernommen werden.
PBI-12: Website-Frontend | T-12.2: Speiseplan (UI) | Als Entwickler möchten wir einen ansprechenden Speiseplan gestalten. | 2 | middle | Die Gerichtanzeige wurde anschaulich gestaltet. | done | Bebizehra Khan | Florian Seifarth, Bebizehra Khan |  |  | Gerichtanzeige wurde auf für Vorbestellungen und Meine Bestellungen übernommen. Einpflegen der Gerichte über die Datenbank.
PBI-12: Website-Frontend | T-12.3: Seitenverknüpfungen | Einzelne Funktionen und Seiten​ sollen mit einander verknüpft werden. | 2 | middle | Nach einem Bestellvorgang wird die Bestellung im Reiter "Meine Bestellungen" gespeichert. | done | Florian Seifarth | Florian Seifarth, Bebizehra Khan | 180 | 210 | Getätigte Bestellungen werden unter "Meine Bestellungen" mit der Anzahl der Gerichten angezeigt
PBI-13: Website-Backend | T-13.1: Datenbank | Als Entwickler wollen wir eine Speicherung und Anbindung von Daten aus einer Datenbank ermöglichen. | 2 | middle | Registrierte Nutzer werden in einer Datenbank angelegt sowie der Speiseplan kann über eine Datenbank gepflegt werden. | done | Florian Seifarth | Florian Seifarth, Bebizehra Khan | 600 | 630 | Tables in der Datenbank: StudentenHochschule, RegistriertePersonen, Speiseplan
PBI-14: Website-Funktionen | T-14.1: Anmelde- und Registrierungsprozess | Als Entwickler wollen wir einen vollständigen Anmelde- und Registrierungsprozess ermöglichen. | 2 | middle | Das Durchführen der Registrierung und Anmeldung einer Person ist mit den Nutzerdaten ist möglich. | done | Florian Seifarth | Florian Seifarth, Bebizehra Khan | 600 | 630 | SSO-Login, automatisiertes Weiterleiten zur Bestätigung der Identität bei erstmaligem LogIn, Speicherung der Daten und RegistriertePersonen in der Datenbank
PBI-14: Website-Funktionen | T-14.2: Bestellvorgang | Als Entwickler wollen wir einen funktionalen Bestellvorgangs​ erreichen. | 2 | high | Der Bestellvorgang kann vollständig durchgeführt werden. | done | Florian Seifarth | Florian Seifarth, Bebizehra Khan | 300 | 210 | Einzelne Gerichte können unter Angabe von Stud/Bed/Guest zur Bestellung hinzugefügt und gesammelt unter "Bestellung abschicken" vorbestellt werden.
PBI-15 Registrierung | T-15.1: Datenbank | Als Entwickler wollen wir eine Lösung zur speicherung von allen Nutzern der App | 2 | high | Datenbank mit fiktiven Appusern ist erstellt | done |  | Moritz Hartmann | 250 | 250 | Eine Datenbank, in welcher die Nutzer angelegt werden wurde erstellt
PBI-15 Registrierung | T-15.2 NFC-Chips | Als Entwickler wollen wir eine Lösung, bei welcher sich die Nutzer in der App am Handy per NFC Chip Authentifizieren könenn | 2 | high | Einloggen via NFC-Chip ist möglich | Cancelled | Moritz Hartmann | Moritz Hartmann | 600

## Sprint 3 - SS
SPRINT 3
Projekt |  | Bestellsystem für die Mensa
Sprintstart |  | 2026-05-21
Sprintende |  | 2026-07-01
Sprintdauer |  | 6 Wochen
Ziel des Sprints
TaskId | PBI/Thema | Story | Sprint | Priority | Definition of Done | Status | Owner | Team | Time (estimated) | Time (needed) | Notizen
PBI-8: App-Frontend | T-8.4: Bestellvorgang | Als Nutzer möchte ich Speisen in der App auswählen und eine Bestellung aufgeben können | 3 | high | Eine vollständige Bestellung kann über die App aufgegeben und in der Datenbank gespeichert werden | Done | Nick Bauer | Nick Bauer, Timo Fischer | 480 |  | Warenkorb implementieren, Bestellprozess bis Bestätigung
PBI-8: App-Frontend | T-8.5: Bestellübersicht | Als Nutzer möchte ich meine aktuellen und vergangenen Bestellungen in der App einsehen | 3 | high | Eine Übersicht aller Bestellungen des eingeloggten Nutzers ist abrufbar | Done | Nick Bauer | Nick Bauer, Timo Fischer | 300 |  | Meine Bestellungen - Reiter implementieren
PBI-9: App-Backend | T-9.2: Bezahlprozess | Als Entwickler wollen wir einen Bezahlprozess implementieren, sodass Nutzer ihre Bestellungen bezahlen können | 3 | high | Ein Bezahlvorgang kann in der App abgeschlossen werden (z.B. via PIN oder Studentenausweis) | Cancelled | Timo Fischer | Nick Bauer, Timo Fischer | 480 |  | Abstimmung mit Website-Team; vorhandene Infrastruktur nutzen
PBI-12: Website-Frontend | T-12.4 Status-Badge für Bestellugen | Als Nutzer möchte ich immer angezeigt bekommen, ob ich für diesen Tag ein Gericht vorbestellt habe oder gerade die Essensausgabe läuft. | 3 | middle | Im Header jeder Seite wird ein farbiges Badge angezeigt, das den aktuelle Status anzeigt. (Essenvergabe 12:00-13:15 Uhr / Vorbestellt / Keine Bestellung) | Done | Florian Seifarth | Florian Seifarth | 120 | 120 | Die Badge-Anzeige aktualisiert sich regelmäßig und zeigt pünktilch ab 12 Uhr "Essensvergabe" an.
PBI-12: Website-Frontend | T-12.5 Bestellbestätigung Pop-up | Als Nutzer möchte ich nach Absenden einer Vorbestellung eine Übersicht in Form eines Pop-Up Fensters sehen. | 3 | middle | Nachdem eine Bestellung abgeschickt wird, öffnet sich ein Pop-up-Fenster, dass die Informationen zur Bestellung enthält. | Done | Florian Seifarth | Florian Seifarth | 90 | 120 | Bestätigungsseite wurde ersetzt durch das Pop-Up-Fenster.
PBI-13: Website-Backend | T-13.2: Speicherung der Vorbestellungen | Als Entwickler wollen wir die getätigen Vorbestellungen in einer Datenbank speichern. | 3 | high | Vorbestellungen werden automatisiert in einer Datenbank gespeichert und können den Nutzern und dem Ausgabedatum zugeordnet werden. | Done | Florian Seifarth | Florian Seifarth, Bebizehra Khan | 360 | 400 | Die Vorbestellungen werden in der Datenbank unter "Bestellungen", mit allen notwendigen Informationen gespeichert.
PBI-14: Website-Funktionen | T-14.3: Bestätigungsmail | Als Nutzer möchte ich nach vollenden einer Bestellung eine Email erhalten, in der alle Informationen darüber einsehbar sind. | 3 | high | Eine automatisiert generierte Bestätigungs-Email wird bei einer getätigten Bestellung an die hinterlegte Email des Nutzers versendet | Done | Bebizehra Khan | Bebizehra Khan | 300 |  | Nach Abschicken einer Vorbestellung wird automatisch eine Bestätigungsemail an den Nutzer gesendet, die alle Informationen zur Bestellung enthält. Zudem wird am Tag vor der Vorbestellung sowie bei Nichtabholung einer Bestellung eine Erinnerungsmail versendet.
PBI-14: Website-Funktionen | T-14.4: Stornierung/Bearbeiten von Bestellungen | Als Nutzer möchte ich Vorbestellungen stornieren oder nachträglich bearbeiten können. | 3 | high | Getätigte Vorbestellungen können über die Bestätigungsemail oder unter "Meine Bestellungen" storniert oder bearbeitet werden. | Done | Florian Seifarth | Florian Seifarth, Bebizehra Khan | 300 | 240 | Unter dem Reiter "Meine Bestellungen" können Bestellungen vollständig storniert oder die Anzahl der Gerichte für den jeweilgen Tag bearbeitet werden.
PBI-14: Website-Funktionen | T-14.5: Passwort zurücksetzen | Als Nutzer möchte ich mein Passwort vergessen können und es per Email zurücksetzen. | 3 | high | Über die Schaltfläche "Passwort vergessen" wird der Nutzer auf eine Seite geleitet, auf der dieser über einen Link per Email ein neues Passwort setzen kann. | Done | Florian Seifarth | Florian Seifarth | 180 | 150 | Neue Seite: Passwort-zurücksetzen
PBI-14: Website-Funktionen | T-14.6 Doppelte Registrierung vermeiden | Als Entwickler wollen wir, dass sich kein Nutzer mit der gleichen Email erneut registrieren kann. | 3 | high | Beim Versuch einer erneuten Registrierung mit einer bereits registrierten Email, bekommt der Nutzer eine Fehlermeldung und wird automatisch frühzeitig zurück auf die Login-Seite geleitet. | Done | Florian Seifarth | Florian Seifarth | 120 | 90 | System checkt auf der Sign-Up-Seite ob die angegebene Email bzw. die RZ-Kennung bereits registriert ist.
PBI-15 Registrierung | T-15.3 NFC-Erkennung | Registrierung und Verifizierung mit dem Studentenausweis | 3 | high | Für Android User soll es möglich sein im Registrierungsprozess sich mit dem Studentenausweis zu Verifizieren. Hierbei wird die UID des NFC-Chips in der DAtenbank mit den Nutzerdaten verknüpft | Cancelled | Moritz Hartmann | Moritz Hartmann | 600
PBI-15 Registrierung | T15.4 Alternativ verifizierung | Registrierung mit einmalcode | 3 | high | Wenn es ein älteres Handy ist, gibt es häufig kiene NFC Funktion. in diesem Fall, soll die Verifizierung mit einem Einmalcode, der an die Emailadresse gesendet wird stattfinden | Done | Moritz Hartmann | Nick Bauer, Timo Fischer, Florian Seifarth, Moritz Hartmann | 240
PBI-15 Registrierung | T-15.5 Registrierung IOS Usern | Registrierung IOS User per DeepLink | 3 | middle | Da bei IOS-Geräten es nicht möglich ist die NFC Funktion ohne Lizensierte Appentwicklungssysteme zu aktivieren ist, soll es für IOS-User eine andere Funktion via DeepLink in eine andere App geben. wenn dies nicht möglich ist, soll hier auch die registrierung mit einmalcode durchgeführt werden | Cancelled | Moritz Hartmann | Moritz Hartmann | 500 |  | NFC Funktion bei IOS-ohne App entwicklerlizenz nicht möglich und keine brauchbaren Daten sind aus dem Ausweis ohne Keys auslesbar
PBI-15 Registrierung | T-15.6 Login mit Studentenausweis | Login mit Studentenausweis | 3 | low | Wenn es möglich ist, soll es (android) Usern ermöglicht werden, statt mit Benutzernamen und Passwort zusätzlich nur mit dem Studentenausweis sich anzumelden | Cancelled | Moritz Hartmann | Moritz Hartmann | 300 |  | NFC Funktion bei IOS-ohne App entwicklerlizenz nicht möglich und keine brauchbaren Daten sind aus dem Ausweis ohne Keys auslesbar
PBI-16 Verifizierung mit Studentenausweis | T-16.1 Verifizierung mit Bilderkennung in der App | Als Nutzer soll man sich in der App mit einem Foto des Studentenausweises Verifizieren können | 3 | high | Nach der eingabe des Einmalcodes wird der Nutzer dazu aufgefordert ein Bild von seinem Studentenausweis zu machen . Aus diesem Bild werden die Daten Vorname, Nachname und Matrikelnummer automatisch erkannt und angezeigt. | Done | Moritz Hartmann | Moritz Hartmann
PBI-16 Verifizierung mit Studentenausweis | T-16.2 Verifizierung mit Bilderkennung auf der Website | Als Nutzer soll man sich auf der Website mit einem Foto des Studentenausweises Verifizieren können | 3 | high | Nach der eingabe des Einmalcodes wird der Nutzer dazu aufgefordert ein Bild von seinem Studentenausweis per Drag and Drop hochzuladen . Aus diesem Bild werden die Daten Vorname, Nachname und Matrikelnummer automatisch erkannt und angezeigt. | Done | Florian Seifarth | Florian Seifarth | 240 |  | Bild darf kein HIEC sein. Nur jpeg, png oder pdf.
PBI-16 Verifizierung mit Studentenausweis | T-16.3 Übernahme der Daten | Die Aus dem Studentenausweis gewonnenen Daten sollen automatich erkannt werden und mit dem Nutzer in der Datenbank verknüpft werden | 3 | high | Wenn der Nutzer sich mit dem Bild des Studentenausweises registriert, sollen die Daten automatisch erkannt und mit dem Nutzerprofil des Nutzers verknüpft werden. Wenn sich der Nutzer mit seinem Nutzername anmeldet, soll er in dem Bereich "Profil" diese Informationen sehen können | Done | Moritz Hartmann | Moritz Hartmann, Florian Seifarth |  |  | Die persönlichen Daten werden in der Datenbank gespeichert und auf der Profil-Seite gesamelt angezeigt.
PB-17 Admin-Seite | T-17.1 Admin-Seite Layout | Als möchte ich ein übersichtliches Layout des Admin-Uis haben. | 3 | high | Ein übersichtliches Layout der Admin-Seite wurde für eine App- und Website-Version erstellt. | Done | Nick Bauer | Nick Bauer, Timo Fischer, Florian Seifarth |  |  | Übersicht, über aktuelles Gericht, Anzahl der vorbestellten Gerichte je nach Kategorie, Vorschau der nächsten 5 Tage. Möglichkeit zur Vergabe von Freien Essen, Möglichkeit zum Einscannen von QR-Codes
PB-17 Admin-Seite | T-17.2 Admin-Seite Vergabe freier Essen | Als Admin möchte ich freie Essen an Studierende vergeben können, die nicht vorbestellte haben. | 3 | high | Nicht abgeholte Gerichte werden zu den freien Essen ab 13:15 hinzugezählt und können an Studierende, die nicht vorbestellt haben, ausgegeben werden. | Done | Nick Bauer | Nick Bauer, Timo Fischer, Florian Seifarth
PB-17 Admin-Seite | T-17.3 Scannen der QR-Codes | Als Admin möchte ich die bestellten Essen mit einem QR-Code Scanner bestätigen können. | 3 | high | Die QR-Codes können eingescannt werden, daraufhin wird die Bestellung angzeigt und kann vollständig bestätigt oder angepasst werden. | Done | Nick Bauer | Nick Bauer, Timo Fischer, Florian Seifarth |  |  | App kann Qr-Code einscanne mit der Kamera, Website kann Email des Nutzers eingeben, um die Bestellung anzuzeigen.